FETP-Frontline 3.0 
Guía de implementación y guía curricular

Aplicando el enfoque "Una sola salud”

FETP-Frontline 3.0

Contenido

Glosario	3

Visión general de FETP Frontline 3.0	4

Selección de participantes	6

Selección de mentores	9

Funciones clave del personal	11

Cronología	13

Agendas	15

Currículo e implementación de los materiales	21

Personalización del currículo	23

Monitoreo y evaluaciones	30

Orientaciones para la aplicación multisectorial	33

de "Una sola salud"   Consideraciones en clase	33

Listas de verificación de la implementación	35

Taller 1	35

Intervalo de campo 1	37

Taller 2	38

Intervalo de campo 2	40

Taller 3	41

Materiales necesarios	43

# Glosario

Dada la variedad de estructuras administrativas sanitarias y de configuraciones de los FETPs en los distintos países, es difícil garantizar que la terminología utilizada en este documento sea universalmente familiar. Para abordar estas variaciones, hemos proporcionado definiciones de los términos tal y como se utilizan en este manual. Animamos a los usuarios a que consulten estas definiciones y adapten la terminología y las orientaciones a sus contextos específicos.

Niveles administrativos

- Nivel nacional: Gobierno central responsable de la organización intersectorial para desarrollar, coordinar y supervisar las políticas y programas de salud pública en todo el país. Este nivel supervisa y coordina todos los niveles inferiores.

- Nivel subnacional (por ejemplo, provincia, estado, región): Organización gubernamental/sanitaria responsable de supervisar las actividades de salud pública en una zona geográfica más amplia que incluye múltiples jurisdicciones locales.

- Nivel local (por ejemplo, distrito, subdistrito, departamento, municipio, condado): La zona geográfica administrativa de salud pública más pequeña de un país. Este es el nivel objetivo de la formación del FETP-Frontline (en primera línea).

Personal del FETP

- Asesor residente: Responsable de proporcionar apoyo técnico a los participantes, instructores y mentores, al tiempo que supervisa la administración y las finanzas del programa. Esta función incluye a menudo la organización de talleres en colaboración con el coordinador. En algunos países, el asesor residente también puede desempeñar funciones de coordinador.

- Coordinador: Gestiona las tareas administrativas y logísticas de los talleres del FETP. Apoya al asesor residente y a los instructores organizando lugares, horarios y materiales.

- Instructor: Personas responsables de impartir el contenido de los talleres, incluidas las presentaciones en PowerPoint, los estudios de casos y otros materiales educativos. Los instructores también pueden ser mentores, asesores residentes o profesionales para los que el FETP no sea su trabajo principal.

- Mentor: Epidemiólogos de campo que apoyan a los participantes durante los intervalos de campo. Proporcionan orientación, responden a preguntas y revisan periódicamente el progreso de los participantes. Los mentores suelen participar en talleres como instructores y facilitadores de estudios de casos.

- Supervisor: El supervisor en el lugar de trabajo de un participante en el FETP, responsable de apoyar su asistencia a los talleres y la realización del trabajo de campo.

# Visión general de FETP Frontline 3.0

FETP

El Programa de Formación en Epidemiología de Campo (FETP, por sus siglas en inglés) es un programa de desarrollo de la fuerza laboral basado en competencias y con acompañamiento de un mentor que mejora los conocimientos, habilidades y competencias en epidemiología de campo del personal de salud pública de los ministerios de sanidad, agricultura y medio ambiente, así como de otros ministerios. El FETP se basa en la premisa de que la mejora de los conocimientos epidemiológicos del personal de salud pública aumenta la capacidad del país para prevenir, detectar y responder a los problemas prioritarios de salud pública y, a su vez, contribuye a mejorar la salud pública. Está concebido para integrarse en el sistema nacional de salud.

El FETP incluye tres niveles para abordar las 
necesidades de formación epidemiológica 
niveles del sistema sanitario de un país
FETP-Frontline (este programa),
FETP-Intermedio, y 
FETP-Avanzado. Cada nivel utiliza 
principios del aprendizaje de adultos, dedicando al menos
75% del tiempo a aplicar conceptos 
a través de proyectos mentorizados en el puesto de trabajo, 
y no más del 25% del tiempo dedicado al 
aprendizaje en clase.

FETP-Frontline

El objetivo de FETP-Frontline es formar a trabajadores de salud pública locales y multisectoriales en los principios de la epidemiología de campo y dotarles de habilidades para mejorar la vigilancia de la salud pública y la detección y respuesta ante brotes epidémicos.

El programa se centra en el desarrollo de competencias en áreas que incluyen:

- Vigilancia de la salud pública

- Investigación y respuesta ante brotes epidémicos

- Recolecta, gestión, análisis e interpretación de datos

- Informática de salud pública

- Análisis de problemas

- Comunicación sobre salud pública

- Respuesta a emergencias de salud pública

- Liderazgo, gestión y colaboración en "Una sola salud”

FETP-Frontline es un programa de formación continua de 3 meses de duración que consta de tres talleres presenciales. En los dos primeros talleres, de 5 días de duración cada uno, los participantes adquieren los conocimientos necesarios para una vigilancia eficaz de la salud pública, la detección de brotes y la respuesta a los mismos. En el tercer taller (de 1 a 3 días de duración), los participantes presentan su trabajo de campo y reciben un certificado. Entre taller y taller, los participantes vuelven a sus puestos de trabajo y aplican los conocimientos adquiridos para completar las actividades de campo. Los que completan con éxito el programa reciben un Certificado de Finalización firmado por funcionarios de todos los ministerios representados y de los CDC.

Novedades de FETP-Frontline 3.0 (a partir de Frontline 2.0)

Las actualizaciones de FETP-Frontline 3.0 reflejan las lecciones aprendidas durante más de cinco años de aplicación de FETP-Frontline 2.0. Los cambios más sustanciales incluyen la incorporación del enfoque "Una sola salud"; la contratación selectiva de personal de varios ministerios (por ejemplo, de sanidad animal, medio ambiente y salud humana); y el uso de ejemplos, ejercicios y actividades de campo intersectoriales. Se aplicaron plantillas estándar de PowerPoint y MS Word a todos los documentos de acuerdo con los principios de diseño instruccional. Se revisó el contenido para ajustarlo a los principios del aprendizaje de adultos. Se actualizaron las directrices de aplicación.

Actualizaciones clave

- Materiales para los talleres:

- Vídeos de bienvenida y graduación añadidos

- Notas de diapositivas de PowerPoint mejoradas

- Actividades en el aula diseñadas para fomentar el intercambio de experiencias 
de participantes adultos

- Herramientas de evaluación interna racionalizadas

- Estudios de casos que hacen hincapié en la colaboración multisectorial

- Actividades de campo:

- Orientación ampliada del mentor para cada actividad de campo

- Herramientas actualizadas de evaluación de las actividades de campo

- Directrices y rúbricas de evaluación revisados

# Selección de participantes

Los participantes objetivo del FETP-Frontline 3.0 son el personal de salud pública de los ministerios de salud, agricultura y medio ambiente que trabajan a nivel local (por ejemplo, distrito o subdistrito). Estas personas deben participar directamente en la recolección de datos de vigilancia, el monitoreo, el análisis y la respuesta a los brotes. También puede invitarse a participar a otros miembros del personal implicados en la vigilancia y respuesta a enfermedades (por ejemplo, laboratoristas, entomólogos, biólogos de fauna silvestre, gestores de datos, coordinadores de programas). Una cohorte típica de FETP-Frontline consta de 15-25 participantes.

Reconociendo que no existe un enfoque universal, se anima a los países a adaptar sus estrategias de admisibilidad y contratación a sus situaciones y prioridades particulares. A continuación se ofrecen algunas sugerencias sobre posibles prácticas

Criterios de elegibilidad

- Empleo: Trabajadores de la sanidad pública empleados por los ministerios de sanidad, agricultura, medio ambiente u organismos afines.

- Funciones y responsabilidades: Los participantes deben tener funciones laborales rutinarias que incluyan:

  - Recopilar, analizar y reportar datos de vigilancia de la salud pública.

  - Seguimiento de la incidencia de la enfermedad para detectar casos inusuales o posibles brotes.

  - Respuesta e investigación de posibles brotes.

  - Comunicar la información sanitaria y las conclusiones a los responsables de la toma de decisiones.

- Interés multisectorial: Interés o experiencia demostrados en la colaboración entre sectores (por ejemplo, salud humana, animal y medioambiental).

- Enfoque de sostenibilidad: Seleccionar a participantes con probabilidades de permanecer en sus puestos o dentro del sistema de salud pública, garantizando el desarrollo de capacidades a largo plazo.

Representación geográfica

Si los países están llevando a cabo una cohorte multisectorial, se recomienda reclutar participantes dentro de áreas geográficas definidas (por ejemplo, distritos vecinos). Este enfoque favorece la mejora sostenida de los parámetros de vigilancia y respuesta mediante la formación de equipos enteros en la misma región. Esto también permite al personal de múltiples sectores trabajar juntos a nivel local.

Consideraciones multisectoriales (Una Sola Salud)

- Lo ideal sería que los participantes de los sectores animal y/o medioambiental procedieran de la misma zona geográfica que los participantes de salud humana. Esto facilita la colaboración local y la integración de los esfuerzos de vigilancia y respuesta, al tiempo que minimiza los costes de viaje y las complejidades logísticas

- Si esta alineación no es posible, la planificación y el presupuesto deberán tener en cuenta el tiempo y los costes de transporte adicionales para las actividades conjuntas. Por ejemplo, los participantes medioambientales a nivel nacional pueden necesitar recursos para colaborar con sus homólogos locales humanos y animales.

Razones para cohortes multisectoriales

Los países pueden determinar el número de participantes en función de sus necesidades y contextos específicos:

- Razones paritarias: Representación equitativa de todos los sectores (1:1:1 para salud humana, animal y medioambiental).

- Razones ponderadas: Mayor representación de los sectores de alta prioridad.

Factores que influyen en las decisiones sobre número de funcionarios por sector

- Necesidades de formación: Dar prioridad a los sectores con carencias de competencias o capacidades.

- Colaboración en brotes epidémicos: Evaluar la necesidad y la capacidad de colaboración intersectorial durante los brotes.

- Carga de morbilidad

  - Aumentar la representación del sector animal en regiones con alta prevalencia de enfermedades zoonóticas.

  - Hacer hincapié en el sector medioambiental en zonas propensas a enfermedades transmitidas por el agua o problemas sanitarios relacionados con el clima.

- Disponibilidad de mentores: Garantizar una capacidad adecuada de mentores para apoyar a los participantes de cada sector (véase la sección sobre la razón Mentores-Participantes más adelante).

Otras consideraciones para la aplicación multisectorial

- Cohortes de formación inicial: Empezar con una formación a menor escala para personal cualificado a nivel nacional a fin de crear capacidad de mentoría para futuras cohortes. Esto puede ser especialmente útil si hay sectores (por ejemplo, salud medioambiental) con pocas o ninguna persona con experiencia previa en FETP. Formar a una pequeña cohorte inicial de personas en estos sectores puede ser una forma de crear capacidad de mentoría (si la cohorte es pequeña, toda la mentoría puede correr a cargo de un único asesor residente). Los graduados de esta primera cohorte pueden luego ser mentores de futuras cohortes.

- Abordar las carencias: En los países en los que ya se han implementado los FETP-Frontline 1.0 o 2.0, dar prioridad a las áreas con menos graduados o con una mayor necesidad de formación multisectorial.

- Retención: Considerar los factores que afectan a la retención de los participantes, como el tiempo de viaje a los lugares de formación y el aislamiento dentro de una cohorte (por ejemplo, un único representante de salud medioambiental). Intente incluir a varios representantes de cada sector en cada cohorte.

- Mecanismos formales de reclutamiento: Puede ser útil establecer un memorando de entendimiento formal u otros mecanismos que permitan la contratación y colaboración multisectorial.

# Selección de mentores

Los mentores son un componente esencial del programa FETP-Frontline, ya que ofrecen orientación, conocimientos técnicos y apoyo a los participantes durante todo el proceso de formación. Los mentores eficaces ayudan a los participantes a aplicar de forma significativa sus nuevos conocimientos y habilidades, al tiempo que facilitan la colaboración intersectorial. A continuación se ofrecen directrices para la selección de mentores con el fin de garantizar el éxito del programa.

Criterios preferidos para la selección de mentores

Experiencia profesional

- Experiencia de campo: Los mentores deben tener experiencia sustancial en salud pública, sanidad animal o salud ambiental, incluyendo:

  - Vigilancia y respuesta a las enfermedades

  - Análisis e interpretación de datos

  - Colaboración multisectorial y enfoques de "Una sola salud”

- Familiaridad con el contexto local: Los mentores deben conocer el sistema sanitario local, los retos epidemiológicos y el contexto cultural de las regiones de los participantes.

Educación/Formación

- Graduado de los programas FETP-Avanzado, Intermedio y/o Primera Línea, O formación formal en salud pública, epidemiología, medicina veterinaria, salud medioambiental o campos relacionados.

Capacidad de liderazgo y comunicación

- Mentoría y enseñanza: Capacidad demostrada para enseñar y proveer mentoría con eficacia, especialmente en situaciones prácticas sobre el terreno.

- Habilidades interpersonales: Gran capacidad de comunicación y habilidades interpersonales para generar confianza y fomentar la colaboración con los participantes.

Disponibilidad y compromiso

- Los mentores deben dedicar tiempo suficiente al programa, lo que incluye:

  - Asistir a talleres junto a los participantes.

  - Proporcionar información y apoyo constantes durante las actividades de campo.

  - Participar en reuniones de seguimiento y evaluaciones.

Perspectiva multisectorial

- Experiencia en colaboración intersectorial, con capacidad para apoyar a participantes de diversos sectores (salud humana, animal y medioambiental).

Razones entre mentores y participantes

Para garantizar una mentoría eficaz, mantenga una proporción adecuada de tutores por participante.

- Razón estándar

  - Mentores a tiempo completo: 1 mentor por cada 3-5 participantes

  - Mentores a tiempo parcial o voluntarios: 1 mentor por cada 1-2 participantes

- Representación sectorial: Siempre que sea posible, asigne mentores con conocimientos sectoriales específicos a participantes del mismo sector.

Formación y orientación

Una vez seleccionados, los mentores deben recibir formación y orientación para garantizar que puedan apoyar eficazmente a los participantes.

La formación debe incluir:

- Objetivos y estructura del programa: Visión general de los objetivos, estructura y resultados esperados del FETP-Frontline 3.0.

- Funciones y responsabilidades: Definición clara de las responsabilidades y funciones de los mentores durante los talleres, el trabajo de campo y las evaluaciones.

- Actualización técnica: Actualizaciones en áreas técnicas clave, como el enfoque de “Una Sola Salud”.

- Técnicas de mentoría: Orientación sobre la mentoría de alumnos adultos con énfasis en enfoques prácticos.

# Funciones clave del personal

Director del programa (o equivalente)

Lidera la dirección estratégica, la ejecución y la sostenibilidad del programa FETP a escala nacional. Proporciona liderazgo general, fomenta la colaboración con las principales partes interesadas y garantiza la alineación con las prioridades y los objetivos de salud pública.

Las responsabilidades suelen incluir:

- Establecer las prioridades del programa para alinear el FETP-Frontline 3.0 con los objetivos nacionales de salud pública.

- Determinar las regiones geográficas y los sectores prioritarios para la inclusión en la cohorte.

- Supervisar y orientar a los asesores residentes, coordinadores, instructores y mentores para fortalecer la capacidad del programa.

- Garantizar que el programa ofrezca formación de alta calidad, mentoría y resultados medibles en epidemiología de campo.

Asesor residente (o equivalente)

Proporciona orientación técnica especializada y apoyo sobre el terreno para garantizar el éxito de la ejecución y la sostenibilidad del programa FETP-Frontline. Trabaja en estrecha colaboración con el personal, los socios locales y los participantes para crear capacidad y fortalecer los sistemas de salud pública.

Las responsabilidades suelen incluir:

- Adaptar los materiales de formación para reflejar las prioridades locales y los retos de salud pública.

- Mentoría del personal del programa (por ejemplo, coordinadores, instructores, mentores) para mejorar sus conocimientos de epidemiología de campo.

- Apoyar a los mentores a la hora de vincular los conocimientos adquiridos en el aula con la aplicación práctica de los participantes.

- Planificación y realización de talleres, actividades de campo y otros eventos del programa.

- Proporcionar apoyo práctico para la recolecta, análisis y reporte de datos durante intervalos de campo.

- Revisar los productos de campo y aportar comentarios constructivos para mejorarlos.

- Supervisar los aspectos administrativos y financieros del programa.

- Dirigir la colaboración entre los sectores de "Una Sola Salud" y fomentar las relaciones intersectoriales.

Coordinador (o equivalente)

Coordina el programa. En muchos países, el "Asesor Residente" y el "Coordinador" pueden ser la misma persona.

Las responsabilidades suelen incluir:

- Reserva de locales para talleres.

- Reunir el equipo y los suministros necesarios.

- Preparación de materiales (por ejemplo, descarga/impresión).

- Organización de viajes y resolución de problemas logísticos.

- Administración de pre- y post- tests y evaluaciones internas.

- Coordinar a los instructores y asegurarse de que disponen de todos los recursos necesarios.

Instructores de clase

Impartir formación durante los talleres. Puede haber cualquier número de instructores en el aula. En algunos casos, puede haber uno solo.

Las responsabilidades suelen incluir:

- Preparar las sesiones con antelación:

  - Revisar el contenido de las sesiones, las guías del instructor y el material asociado (por ejemplo, diapositivas de PowerPoint, ejercicios).

  - Selección de preguntas para la discusión que se ajusten al tiempo asignado y a su relevancia.

  - Colaborar con el Asesor Residente para adaptar el contenido del plan de estudios a los contextos locales (véase "Adaptación del plan de estudios" más adelante).

- ¡Llegar a tiempo y enseñar con entusiasmo!

Mentores

Los mentores son fundamentales para el éxito de los FETPs, ya que prestan apoyo a los participantes durante los talleres y entre ellos para ayudarles a aplicar sus conocimientos y conseguir los resultados previstos.

Las responsabilidades suelen incluir:

- Durante los talleres (si asiste en persona):

  - Actuar como instructores y facilitar ejercicios o estudios de casos.

  - Reunirse con los participantes para discutir y revisar las actividades de campo.

- Durante los intervalos de campo:

  - Comunicarse regularmente con los participantes para apoyar las actividades sobre el terreno.

  - Si es posible, visitar a los participantes (y supervisores) durante las visitas clave a los centros (por ejemplo, Auditoría de Calidad de Datos y/o visitas intersectoriales a los centros).

  - Revisión de los productos de campo de los participantes; comentarios y rúbricas de evaluación completas.

  - Ayudar a los participantes a preparar las presentaciones de los talleres 2 y 3.

# Cronología

| Temas del taller 1 - Introducción al FETP - Introducción a Una Sola Salud - Introducción a la vigilancia de la salud pública - Recolecta de datos de vigilancia - Definiciones de casos y listas de casos - Comprender la calidad de los datos - Resumir datos - Visualización de datos - Interpretar los datos - Comunicación de información sobre vigilancia - Investigación de casos - Seguimiento y evaluación de la vigilancia - Introducción a MS Excel - Análisis FODA - Actividades de Introducción al Intervalo de Campo 1 |  | Temas del taller 2 - Presentaciones del intervalo de campo 1 - Investigación de brotes - Análisis de problemas - Conexión con el laboratorio - Presentaciones orales - Creación de PPTs - Actividades de introducción al Intervalo de Campo 2 |  | Temas del taller 3 - Presentaciones del Intervalo de campo 2 - Graduación |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Semana | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Módulo | T 1 | Intervalo de campo 1 |  |  |  | T 2 | Intervalo de campo 2 |  |  |  |  | T 3 |

| Actividades intervalo de campo 1 - Reportes semanales de vigilancia - Auditoría de Calidad de Datos (ACD) y Análisis de Fortalezas, Amenazas, Debilidades y Oportunidades (FODA) - Tabla resumen de la vigilancia de Una Sola Salud - Visualización de los datos de vigilancia en la pared - Visita de vigilancia intersectorial |  | Actividades intervalo de campo 2 - Reportes semanales de vigilancia - Tabla de oportunidad y completitud de los informes de vigilancia - Análisis de los problemas de calidad de la vigilancia - Investigación de casos o investigación de brote |
| --- | --- | --- |

# Agendas

Taller 1

|  | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Día 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 de la mañana | Inscripción |  |  |  |  |
| 8:30 | Bienvenida y presentaciones (MS, MA&G, MA) | Revisión del día | Revisión del día | Revisión del día | Revisión del día |
| 9:00 |  | Def. Caso & Lista de Casos ppt05 cont. (Ejercicio DEf. Caso Estandar & Lista de casos) | Visualización de datos ppt08 cont. (Ejercicios de gráfico de líneas e histograma) | Estudio de caso: Influenza aviar cont. | Presentación de los mentores |
| 9:30 | Pre-test | Entendiendo la calidad de los datos ppt06 |  |  | Introducción a Microsoft Excel ppt13 cont. |
| 10:00 | Introducción a FETPppt01 & Introducción a Una Sola Salud ppt02 |  |  |  |  |
| 10:30 | DESCANSO | DESCANSO | DESCANSO | DESCANSO | DESCANSO |
| 11:00 | Introducción a la vigilancia de la salud pública ppt03 | Resumiendo datos ppt07 | Visualización de datos ppt08 (cont. Ejercicio de gráficos de barras y mapas) | Estudio de caso: Influenza aviar cont. | Introducción a Microsoft Excel ppt13 cont. |
| 11:30 |  |  |  | Comunicando la información de vigilancia ppt10 |  |
| 12h00 |  |  | Interpretando los datos ppt09 |  | Análisis FODA ppt 14 |
| 12:30 | Recolectar datos de vigilancia ppt04 |  |  | Investigación de casos ppt 11 | Introducción a las Actividades del Intervalo de Campo 1 ppt15 |
| 1:00 | ALMUERZO | ALMUERZO | ALMUERZO | ALMUERZO | ALMUERZO |
| 2:00 | Recolecta de datos de vigilancia ppt04 cont. (Comparación de Enfermedades de Reportes Humanos y Animales Ejercicio cont.) | Resumiendo Datos ppt07 cont. (Medida de Frecuencia y Ejercicio) | Interpretando los datos ppt09 (Ejercicio en grupo cont.) | Investigación de casos ppt 11 cont. (Ejercicio de entrevista de un caso) | Repaso Recapitulación |
| 2:30 |  |  |  |  | CIERRE |
| 3:00 |  | Visualización de datos (tablas/gráficos) ppt08 |  | Vigilancia M&E-Enfoque Una sola Salud ppt12 | Informe del facilitador |
| 3:30 | DESCANSO | DESCANSO | DESCANSO | DESCANSO |  |
| 3:45 | Definición de casos y listas de casos ppt05 cont. | Visualización de datos (tablas/gráficos) ppt08 cont. | Estudio de caso: Influenza aviar cont. | Introducción a Microsoft Excel ppt13 cont. |  |
| 4:00 |  |  |  |  |  |
| 4:30 |  |  |  |  |  |
| 4:45 | Recapitulación | Recapitulación | Recapitulación | Recapitulación |  |
| 5:00 | CIERRE | CIERRE | CIERRE | CIERRE |  |
| 5:15 | Informe del facilitador | Informe del facilitador | Informe del facilitador | Informe del facilitador |  |

Intervalo de campo 1 (~4 semanas)

Durante el Intervalo de campo 1, los participantes vuelven a sus funciones y responsabilidades a tiempo completo en sus lugares de trabajo. Durante este periodo, se espera que completen cuatro o cinco actividades, produciendo uno o más productos para cada actividad. Lo ideal es que estas tareas coincidan con sus obligaciones laborales habituales. En el documento titulado "FETPF3.0_IC1_ES_Guía de Productos" encontrará directrices detalladas para estas actividades y productos.

Los programas pueden adaptar estas actividades y productos para reflejar el contexto local. Por ejemplo, si la realización de un revisión intersectorial del sistema de vigilancia plantea problemas logísticos (por ejemplo, viajes largos, costes elevados), puede omitirse.

Los programas también pueden determinar si los participantes trabajan individualmente o en colaboración en actividades específicas. La colaboración puede ser adecuada si varios participantes se encuentran en el mismo lugar. Además, si las obligaciones laborales de algunos participantes no se ajustan a estas actividades, los programas podrían permitir que estos participantes observen a otros participantes realizar las actividades, en lugar de completarlas de forma independiente.

|  | Actividad | Producto(s) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Revisar y resumir datos semanales de vigilancia | - 1 informe resumido de la vigilancia semanal |
| 2. | Realización de auditorías de calidad de datos de vigilancia (ACD) y de un análisis de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas (FODA). | - 3 Reportes ACD (1 por instalación) - 1 Cuadro FODA |
| 3. | Preparar una tabla resumen de la vigilancia con enfoque "Una Sola Salud” | - 1 Tabla resumen de la vigilancia con enfoque “Una Sola Salud” |
| 4. | Visualización de los datos de vigilancia en su pared | - Fotografía(s) de su lugar de trabajo con los datos de vigilancia expuestos en la pared |
| 5. | Realizar una revisión intersectorial del sistema de vigilancia (opcional) | - 1 hoja de trabajo para la visita a las instalaciones de vigilancia intersectorial |

Taller 2

|  | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Día 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 de la mañana | Inscripción |  |  |  |  |
| 8:30 | Bienvenida MS | Presentaciones de las actividades de campo de los participantes | Presentaciones de las actividades de campo de los participantes | Presentaciones de las actividades de campo de los participantes | Presentaciones de las actividades de campo de los participantes |
| 9:00 | Presentaciones de las actividades de campo de los participantes |  |  |  |  |
| 9:30 |  |  |  |  |  |
| 10:00 |  |  |  |  |  |
| 10:30 | DESCANSO | DESCANSO | DESCANSO | DESCANSO | DESCANSO |
| 11:00 | Investigación de brotes Parte 1: Reconocer un brote ppt01 | Investigación del brote Parte 2: Fase descriptiva ppt02 cont. (Ejercicio de desarrollo del plan de análisis) | Análisis de problemas ppt04 | Estudio de casos: Ántrax | Conclusión de la actividad de campo Discusión |
| 11:30 |  |  |  |  | Introducción a lasactividades del Intervalo de Campo 2 ppt8 |
| 12h00 |  | Investigación de brotes Parte 3: Análisis y respuesta ppt03 |  |  |  |
| 12:30 | Investigación de brotes Parte 2: Fase descriptiva ppt02 |  | Vinculación con el laboratorio: Bioseguridad y bioprotección ppt05 |  | Post-test |
| 1:00 | ALMUERZO | ALMUERZO | ALMUERZO | ALMUERZO | ALMUERZO |
| 2:00 | Investigación del brote Parte 2: Fase descriptiva ppt02 cont. (Enfermedad tras la inundación Ejercicio) | Investigación del brote Parte 3: Análisis y respuesta ppt03 cont. (Ejercicio de análisis de datos) | Presentaciones orales ppt06 | Estudio de casos: Ántrax cont. | CIERRE |
| 2:30 |  |  |  |  | Informe del facilitador |
| 3:00 |  |  | PowerPoint para FETP-Frontline ppt07 |  |  |
| 3:30 |  |  |  |  |  |
| 3:45 | DESCANSO | DESCANSO | DESCANSO | DESCANSO |  |
| 4:00 | Investigación de brotes Parte 2: Fase descriptiva ppt02 cont. (Ejercicio sobre la rabia) | Investigación del brote Parte 3: Análisis y respuesta ppt03 cont. (Ejercicio de análisis de datos) | PowerPoint para FETP-Frontline ppt07 cont. | Estudio de casos: Ántrax cont. |  |
| 4:30 |  |  |  |  |  |
| 4:45 | Recapitulación | Recapitulación | Recapitulación | Recapitulación |  |
| 5:00 | CIERRE | CIERRE | CIERRE | CIERRE |  |
| 5:15 | Informe del facilitador | Informe del facilitador | Informe del facilitador | Informe del facilitador |  |

Intervalo de campo 2 (5 semanas)

Durante el Intervalo de Campo 2, los participantes vuelven a sus trabajos a tiempo completo. Durante este periodo, se espera que completen cuatro actividades, produciendo uno o más productos en cada una de ellas. Al igual que en el Intervalo de Campo 1, estas actividades están diseñadas para alinearse con sus responsabilidades laborales rutinarias y mejorarlas. En el documento titulado "FETPF3.0_IC2_ES_Guía de Productos" encontrará descripciones detalladas de estas actividades y productos.

Si los participantes no pudieron completar todas las actividades del Intervalo de Campo 1 en el tiempo asignado, pueden utilizar este intervalo para terminar también esas actividades. Al igual que con el Intervalo de Campo 1, los programas pueden adaptar estas actividades y productos para reflejar el contexto local y pueden determinar si es más apropiado que los participantes realicen estas actividades de forma independiente, en colaboración, o si algunos participantes deben tener un papel más de observación.

|  | Actividad | Producto(s) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Seguir revisando y resumiendo los datos semanales de vigilancia | - 1 Informe resumido de la vigilancia semanal (12 semanas de datos) |
| 2. | Calcular la oportunidad y completitud de los informes de vigilancia | - 1 tabla con resultados de oportunidad y completitud de los reportes de vigilancia |
| 3. | Analizar un problema de calidad de la vigilancia (a partir de FODA elaborado en Intervalo de Campo 1). | - 1 diagrama de espina de pescado (o equivalente) - 1 ficha de análisis del problema |
| 4. | Llevar a cabo la investigación de un caso O participar en la investigación de un brote | - 1 informe de investigación de caso O 1 informe de investigación de brote |

Taller 3

|  | Día 1 | Día 2 |
| --- | --- | --- |
| 8 de la mañana | Inscripción | Bienvenida, presentaciones |
| 8:30 | Presentación MS Ensayos de presentación/Crítica de presentación | Presentaciones de los participantes, cont. |
| 9:00 |  |  |
| 9:30 |  |  |
| 10:00 |  |  |
| 10:30 | DESCANSO | DESCANSO |
| 11:00 | Presentación MS Ensayos de presentación/Crítica de presentación | Presentaciones de los participantes, cont. |
| 11:30 |  |  |
| 12h00 |  |  |
| 12:30 |  |  |
| 1:00 | ALMUERZO | ALMUERZO |
| 2:00 | Presentaciones de los participantes | Presentaciones de los participantes, cont. |
| 2:30 |  |  |
| 3:00 |  |  |
| 3:30 | DESCANSO | DESCANSO |
| 3:45 | Presentaciones de los participantes, cont. | Presentaciones de los participantes, cont. |
| 4:00 |  | Observaciones finales y vídeo de graduación de los CDC |
| 4:30 |  | Presentación del certificado de fin de curso |
| 4:45 | Recapitulación | Evaluación, Conclusión |
| 17:00 | CIERRE | CIERRE |

# Currículo e implementación de los materiales

La guía curricular del FETP-Frontline 3.0 y los archivos asociados necesarios para su aplicación pueden descargarse de la biblioteca de los CDC de los Estados Unidos de América. Este enlace también puede encontrarse haciendo una búsqueda en Google con estos términos "FETP Frontline CDC".

Los archivos están agrupados en las siguientes carpetas

- Evaluaciones

  - Taller 1

  - Intervalo de campo 1

  - Taller 2

  - Intervalo de campo 2

  - Taller 3

A continuación se describe el contenido de estas carpetas y su uso.

- Evaluaciones: Esta carpeta contiene herramientas de monitoreo y evaluación.

    - Herramientas de evaluación interna: Recolectan información sobre el programa, lo que permite una mejora continua.

    - Herramientas de evaluación de los participantes: Incluye una prueba previa y otra posterior para medir los conocimientos adquiridos por los participantes durante el curso.

    - Herramientas de monitoreo de los participantes: Contiene un cuestionario de referencia y una base de datos de participantes para el seguimiento de su progreso a lo largo del programa

Todas las herramientas de evaluación están disponibles como documentos de Microsoft Word (si el programa desea administrarlas a mano) y como encuestas en Formularios Google (Google Forms), (si el programa desea administrarlas electrónicamente). En general, se prefiere este último método, ya que mejora el anonimato, elimina la necesidad de encuestas en papel, elimina la necesidad de que un coordinador ingrese los datos a mano y aumenta la probabilidad de que se utilicen los datos. Las versiones electrónicas pueden descargarse de la aplicación Google Drive del FETP.

Dentro de Taller 1 y Taller 2, hay subcarpetas clasificadas como: PPT, Guías del instructor, Guías del participante y Casos prácticos.

- PPT: Los archivos PowerPoint contienen presentaciones y ejercicios asociados centrados en la vigilancia de la salud pública, la epidemiología de campo y los conocimientos previos pertinentes. Las sesiones están diseñadas para ser interactivas, con instructores que fomentan las discusiones y guían a los participantes a través de los ejercicios. Las sesiones incluyen preguntas de discusión para fomentar la participación y el intercambio de conocimientos. Los instructores deben administrar el tiempo con cuidado y puede que tengan que saltarse algunos diálogos si el tiempo es limitado.

- Guías del instructor: Las guías del instructor proporcionan notas estandarizadas para la enseñanza de cada sesión. Cada PowerPoint tiene asociada una guía del instructor en formato PDF, que incluye las diapositivas y las notas correspondientes. Se recomienda a los instructores que revisen la guía con antelación y que la impriman para utilizarla durante la sesión. Se aconseja a los nuevos instructores que se basen en estas notas, mientras que los instructores experimentados pueden utilizarlas como material de referencia.

- Guías del participante: La carpeta de guías del participante contiene cuadernos de ejercicios y archivos complementarios.

    - Cuaderno de ejercicios para los participantes: Los ejercicios fomentan el pensamiento crítico, la resolución de problemas y el aprendizaje intersectorial entre pares. Cada taller tiene un cuaderno de ejercicios específico, con ejercicios integrados en las sesiones. Cada ejercicio lleva asociadas diapositivas de PowerPoint; las instrucciones para facilitar los ejercicios se encuentran en las notas de PowerPoint (debajo de las diapositivas). Los ejercicios suelen realizarse individualmente o en grupos, seguidos de discusiones en clase.

    - Archivos complementarios: Material adicional (por ejemplo, bases de datos Excel) utilizado durante los ejercicios.

- Material de estudio de casos: Cada taller incluye un estudio de caso, que proporciona un aprendizaje práctico y en profundidad durante 2-4 horas. Métodos de facilitación:

    - Facilitación de grupos pequeños: Los participantes trabajan en pequeños grupos con un mentor que dirige las discusiones.

    - Facilitación de la clase: El instructor guía a toda la clase a través del estudio de caso utilizando un PowerPoint asociado.

El instructor puede decidir el método de facilitación preferido, en función de las limitaciones de tiempo y de la disponibilidad de facilitadores.

- Materiales para el intervalo entre talleres: Estas carpetas apoyan las actividades entre talleres e incluyen lo siguiente:

    - Guías para desarrollo de productos de campo: Proporcionan instrucciones detalladas para completar las actividades de campo

    - Rúbricas de evaluación: Herramientas para que los mentores evalúen a los participantes y les proporcionen retroalimentación estructurada.

# Personalización del currículo

Los CDC de EE.UU. ofrecen un currículo estandarizado que puede descargarse gratuitamente. Se anima a los países a adaptar este plan de estudios a su contexto local. Adaptar el currículo puede aumentar su utilidad y pertinencia al abordar prioridades específicas de salud pública, normas culturales y los sistemas de salud pública/salud animal/salud ambiental. Si se modifica algún documento o presentación en PowerPoint para adaptarlo al contexto local, indique "Este documento/presentación ha sido modificado en parte a partir de la versión original de los CDC" en la primera página o diapositiva del documento o presentación. En esta sección se destacan los lugares específicos en los que la adaptación puede resultar más útil. No obstante, los países pueden ir más allá de estas sugerencias.

En la tabla que figura a continuación se indican tanto el número como el título de la diapositiva. Tenga en cuenta que el número de diapositiva cambiará si se añaden o suprimen diapositivas; por lo tanto, en caso de discrepancia, utilice el título de la diapositiva.

Si se introduce algún cambio en las diapositivas de PowerPoint, también deberán actualizarse las correspondientes guías del instructor. Esto puede hacerse imprimiendo la presentación PowerPoint correspondiente como PDF, con 1 diapositiva por página y las notas del instructor debajo de la diapositiva.

| Modificaciones prioritarias | Modificaciones opcionales |
| --- | --- |
| Sesión 1.01: Introducción a FETP-Frontline |  |
| - Diapositiva 9: Agenda del taller: Insertar copia del programa de esta cohorte. | - Diapositiva 4: Reglas básicas: Adapte las reglas a las normas culturales u organizativas locales. - Diapositiva 5: Elija a su representante de clase: Aclare los deberes o expectativas específicos en función de las prácticas locales. |
| Sesión 1.02: Introducción a enfoque “Una sola salud” |  |
| - Ninguno | - Diapositiva 4: ¿Por qué promover el enfoque "Una sola salud"? Incluya ejemplos locales específicos de enfermedades zoonóticas o desafíos sanitarios que pongan de relieve la pertinencia del enfoque "Una sola salud". - Diapositiva 7: Impacto en todos los sectores: Adaptar el hipotético estudio de caso de Kampupto a un lugar o escenario relevante para el país. - Diapositiva 8: Una sola salud incluye...: Añada cuestiones sanitarias pertinentes a nivel local, como enfermedades zoonóticas prevalentes, enfermedades transmitidas por vectores u otras preocupaciones. - Diapositiva 9: Actores en enfoque Una Sola Salud: Destaque las partes interesadas específicas de cada país, incluidos los organismos gubernamentales, las ONG o las instituciones académicas pertinentes implicadas en la salud humana, animal y medioambiental. |
| Sesión 1.03: Introducción a la vigilancia de la salud pública |  |
| - Diapositiva 15: Esquema de la OMS para el flujo de información: Actualice el diagrama para que refleje la estructura real de vigilancia y el flujo de información dentro del país. | - Diapositiva 7: Propósito de la vigilancia de la salud pública: Incluya ejemplos locales de cómo la vigilancia ha identificado prioridades sanitarias o ha impulsado acciones de salud pública. - Diapositiva 8: Reglamento Sanitario Internacional (RSI): Destaque el papel del país y su cumplimiento del RSI, como los requisitos específicos de notificación de enfermedades o las respuestas a brotes anteriores. - Diapositiva 9: Vigilancia Integrada de Enfermedades (VRIE): Proporcione detalles sobre las adaptaciones o implementaciones del país al sistema Integrado de Vigilancia y Respuesta a Enfermedades (VRIE), si corresponde. - Diapositiva 11: Reportes de Enfermedades: Personalizar el flujo de notificación para incluir los marcos jurídicos, organismos o procesos específicos del país para la notificación de enfermedades. |
| Sesión 1.04: Recolectar datos de vigilancia |  |
| - Diapositiva 12: Lista de enfermedades de declaración obligatoria: Sustituya esta diapositiva por otra que enumere las enfermedades de declaración obligatoria de su país. | - Diapositiva 5: Normativa sobre enfermedades de declaración obligatoria: Mencione cualquier particularidad o matiz sobre la lista de enfermedades de declaración obligatoria de su país (número de enfermedades, etc.), definiciones de casos y detalles sobre los sistemas de notificación (por ejemplo, en papel o electrónicos). - Diapositiva 6: Enfermedades de declaración obligatoria en su país: Prepárese para discutir la lista específica de enfermedades de declaración obligatoria de su país, señalando las enfermedades que requieren declaración inmediata o nula y los métodos utilizados. - Diapositiva 10: Informes del RSI sobre acontecimientos de posible interés internacional: Destaque ejemplos recientes de este tipo de acontecimientos en el país, si dispone de ellos. - Diapositiva 19: Vigilancia medioambiental: Añadir ejemplos específicos de cada país sobre preocupaciones y estrategias de salud medioambiental. - Diapositiva 22: Notificación cero: Incluir las enfermedades que requieren notificación cero en el país y explicar el proceso utilizado localmente. - Diapositiva 28: Objetivos 7-1-7: Si el país ha adoptado o adaptado objetivos similares, incluya detalles sobre su aplicación. |
| Sesión 1.05: Definiciones de casos y listas de casos |  |
| - Ninguno | - Diapositiva 24-25: Datos en una lista de casos: Considere añadir diapositivas/imágenes que muestren listas de casos del país. |
| Sesión 1.06: Comprender la calidad de los datos |  |
| - Diapositiva 23-25: Impacto del FETP-F: Reemplace con un ejemplo de su país (este es un producto durante el Intervalo de Campo 2, por lo que se puede recolectar un ejemplo después de la primera cohorte). | - Diapositiva 5: Ejemplos de problemas relacionados con la calidad de los datos: Incluya ejemplos específicos del sistema de vigilancia del país (por ejemplo, problemas comunes con los registros locales o los formularios de notificación), y/o ejemplos de su propia experiencia. - Diapositiva 10: Repercusiones de la mala calidad de los datos de vigilancia: Destaque las consecuencias de la mala calidad de los datos con ejemplos de brotes no detectados o recursos mal orientados específicos del país. |
| Sesión 1.07: Resumir datos |  |
| - Ninguno | - Ninguno |
| Sesión 1.08: Visualización de datos |  |
| - Ninguno | - Diapositivas 75-76: Ejemplos de mapas: Considere la posibilidad de sustituir o añadir ejemplos locales. |
| Sesión 1.09: Interpretación de datos |  |
| - Ninguno | - Diapositiva 16: Umbrales: Considere la posibilidad de añadir un ejemplo de umbral local después de la última diapositiva. - Diapositivas 30-31: Observado frente a esperado: Considere añadir un ejemplo local después de la última diapositiva. |
| Sesión 1.10: Comunicación de la información de vigilancia |  |
| - Ninguno | - Diapositiva 5: ¿Comunicarse con quién? Incluya ejemplos de partes interesadas locales, como programas nacionales de salud, ONGs o trabajadores sanitarios de la comunidad, y sus funciones en la comunicación de la vigilancia. - Diapositiva 10: Comunicación rutinaria: Sustituir la imagen por un ejemplo de informe periódico o resumen específico del país, como un boletín de vigilancia de enfermedades. - Diapositiva 20: Flujo de información entre sectores: Modifíquese según sea necesario para mostrar el proceso y los nombres dentro del país. |
| Sesión 1.11: Investigación de casos |  |
| - Diapositiva 17: ¿Qué recolectar?: Sustituir la imagen de la diapositiva por un formulario local de investigación de casos | - Diapositiva 8: Acciones de prevención y control: Incluya ejemplos locales recientes. - Diapositiva 20: Realización de la entrevista: Incorpore consideraciones culturales o logísticas específicas del país, como utilizar intérpretes o abordar los tabúes locales. - Diapositiva 22: Superación de obstáculos: Añada ejemplos de obstáculos comunes en el país, como lugares remotos, falta de recursos o sensibilidades culturales. |
| Sesión 1.12: Seguimiento y evaluación de la vigilancia |  |
| - Ninguno | - Diapositiva 6: Importancia del monitoreo y la evaluación: Utilizar ejemplos del país para demostrar cómo el monitoreo y la evaluación han conducido a mejoras en los resultados de salud pública, como tiempos más rápidos de respuesta a los brotes. |
| Sesión 1.13: Introducción a MS Excel |  |
| - Ninguno | - Ninguno |
| Sesión 1.14: Análisis FODA |  |
| - Ninguno | - Ninguno |
| Sesión 2.01: Investigación de brote Parte 1 |  |
| - Ninguno | - Diapositiva 4: Brotes en las noticias: Sustituya los ejemplos (por ejemplo, Cólera en Yemen, Zika en las Américas) por brotes relevantes para el país o la región (por ejemplo, brotes locales de cólera, brotes de enfermedades transmitidas por vectores o enfermedades zoonóticas). - Diapositiva 5: ¿Qué es un brote? Añada umbrales específicos de cada país o ejemplos de enfermedades en las que se apliquen estos umbrales. - Diapositiva 12: ¿Por qué investigar? Destaque ejemplos de investigaciones recientes sobre brotes epidémicos llevadas a cabo en el país, en particular las relacionadas con cambios de política o asignación de recursos. - Diapositiva 24: Investigaciones medioambientales: Añada un ejemplo medioambiental localmente relevante (por ejemplo, contaminación de fuentes de agua), para ilustrar el marco. |
| Sesión 2.02: Investigación de brote Parte 2 |  |
| - Diapositiva 6: Paso 1: Prepararse para el trabajo de campo: Si el país tiene un plan de respuesta rápida establecido, y/o un equipo de respuesta rápida establecido, entonces revise los procedimientos. | - Diapositiva 7: Formar un equipo: Incluya ejemplos de equipos de investigación de brotes específicos de cada país y de colaboraciones intersectoriales. Destaque experiencias o retos locales recientes en la coordinación de investigaciones multisectoriales. - Diapositiva 44: Encontrar casos sistemáticamente: Añada detalles sobre la estructura de notificación de la vigilancia del país y cómo fluye la información desde los centros sanitarios hasta los niveles de distrito o nacional. |
| Sesión 2.03: Investigación de brotes Parte 3 |  |
| - Ninguno | - Diapositiva 24: Resumen: Cómo desarrollar una hipótesis: Añada cualquier ejemplo relevante de hipótesis que se hayan desarrollado para brotes recientes en el país. Explique cómo se utilizó (o no) cada uno de estos parámetros. - Diapositivas 62-66: Estrategias de control: Añada cualquier medida de control local pertinente para la enfermedad prevalente en la región. - Diapositiva 75: Vigilancia: ¿Funcionan las medidas de control? Discuta los mecanismos de vigilancia del país y su eficacia en el seguimiento del impacto de las medidas de control aplicadas. - Diapositivas 77-78: Comunicación de los hallazgos: Destacar los métodos de comunicación de los hallazgos que se ajusten a los protocolos nacionales, como la presentación de informes al Ministerio de Salud o a las oficinas de salud de distrito. - Diapositiva 81: Destacar Una sola Salud: Incorpore un ejemplo local de colaboración con enfoque de “Una Sola Salud”, como investigaciones conjuntas sobre enfermedades zoonóticas en las que participen los sectores de salud humana, animal y medioambiental. |
| Sesión 2.04: Análisis de problemas |  |
| - Ninguno | - Diapositiva 3: ¿Qué descubrieron las Auditorías de Calidad de Datos? Incluya cualquier hallazgo común de las auditorías locales de calidad de datos, si aún no se han incluido. |
| Sesión 2.05: Conexión con el laboratorio |  |
| - Diapositiva 5: Interacciones con el laboratorio: Personalizar con detalles de la red de laboratorios del país (por ejemplo, instalaciones locales, regionales, nacionales) y especificar los puntos de contacto para los brotes. | - Diapositiva 8: Recolecta y transporte de nuestras: Incluya ejemplos locales de protocolos de recolección de muestras y métodos de transporte de uso común, especialmente en zonas rurales o de difícil acceso. - Diapositivas 10-12: ¿Qué tipo de muestras ambientales? Sustituya los ejemplos por enfermedades/agentes tóxicos prevalentes en la región (especialmente para la diapositiva 12). - Diapositivas 16-19: Protocolos de embalaje y transporte de muestras: Destaque los retos y soluciones locales de transporte, como el uso de hieleras para entornos rurales o la colaboración con servicios locales de mensajería. - Diapositiva 20: Plantilla de investigación de casos de laboratorio: Personalice la plantilla para que coincida con los formularios o protocolos utilizados por el Ministerio de Salud o los laboratorios locales. - Diapositiva 24: Interpretación de los resultados de laboratorio: Incorporar ejemplos de brotes recientes y cómo se utilizaron los resultados de laboratorio para informar las respuestas de salud pública. - Diapositiva 26: Bioseguridad y bioprotección en el laboratorio: Incluir medidas específicas para las condiciones locales, como el manejo del ganado durante brotes zoonóticos o la gestión de muestras de agua contaminada. - Diapositiva 31: Destacar Una sola Salud: Utilice ejemplos locales de colaboración usando enfoque de Una Salud, como el control de la rabia o las investigaciones sobre la fiebre del Valle del Rift en las que participan la salud humana, veterinaria y medioambiental. |
| Sesión 2.06: Presentaciones orales |  |
| - Ninguno | - Diapositiva 7: Características de una presentación sólida: Proporcione ejemplos de presentaciones sólidas de líderes locales o eventos recientes de salud pública, como las claras sesiones informativas durante COVID-19. - Diapositiva 39: Entregar: Presentar: Añada cualquier punto relacionado con la comunicación culturalmente apropiada. |
| Sesión 2.07: PowerPoint |  |
| - Ninguno | - Ninguno |

# Monitoreo y evaluaciones

Evaluación de los participantes

Se proporcionan herramientas de evaluación para supervisar el progreso de los participantes a lo largo del curso. A continuación se ofrece un resumen de estas herramientas:

| Herramienta | Completado por | Propósito | Tiempo |
| --- | --- | --- | --- |
| Pre-test | Participante | Mide los conocimientos y las capacidades iniciales; sirve para ajustar la enseñanza. | Inicio del taller 1 |
| Post-test | Participante | Mide la mejora de conocimientos y habilidades | Fin del taller 2 |
| Rubrica de evaluación de productos | Mentor | Evalúa la exhaustividad y la calidad de los productos de campo | Durante la realización de las actividades de campo |
| Presentación PowerPoint Rubrica de evaluación de presentación | Mentor/ Instructor | Proporciona retroalimentación sobre las habilidades mostradas durante presentación oral | Talleres 2 y 3 |

Los programas pueden utilizar diversos parámetros para determinar si los participantes han alcanzado un nivel de competencia satisfactorio que les permita recibir un Certificado de Aprobación. Los programas pueden optar por utilizar una, varias o todas las opciones siguientes:

- Asistencia y participación satisfactorias en todos los talleres de clase (por ejemplo, sin ausencias injustificadas).

- Puntuaciones satisfactorias tras la prueba (por ejemplo, 70% o más) y/o una mejora significativa entre el pre- y el post-test (por ejemplo, un aumento de 30 puntos o más).

- Finalización y presentación de todos los productos requeridos a un nivel aceptable.

Las herramientas de evaluación de los participantes también pueden servir para realizar ajustes en el plan de estudios. El asesor residente debe considerar las siguientes acciones basadas en los resultados de la evaluación:

- Volver a enseñar conceptos: Si la mayoría de los participantes responden incorrectamente a una pregunta durante el post-test, considere la posibilidad de revisar o aclarar cómo se enseña ese concepto.

- Proporcionar apoyo adicional: Si los participantes de un sector específico obtienen una puntuación más baja en la prueba previa, puede indicar la necesidad de mentoría o apoyo adicional durante el curso.

- Identificar futuras oportunidades: Los participantes que ocupen los primeros puestos de la cohorte podrán ser recomendados para la formación FETP-Intermedio o como posibles futuros mentores FETP-Frontline.

- Centrar la atención adicional: Los participantes con puntuaciones globales más bajas deben recibir una atención especial, ya sea durante los talleres en clase, las interacciones con los mentores durante los intervalos de campo, o ambas cosas.

Seguimiento de los participantes

Base de datos de participantes

El seguimiento del progreso de los participantes a lo largo del curso es importante para una gestión eficaz del programa. A la mayoría de los programas les resulta útil mantener una base de datos Excel para este fin. Se proporciona un ejemplo de base de datos como punto de partida, que puede personalizarse añadiendo, eliminando o editando variables (columnas) para satisfacer las necesidades específicas del programa. La información típica que se recoge incluye:

- Registros de asistencia a los talleres

- Puntuaciones del pre- y post-test

- Estado de los productos

Herramienta de seguimiento de proyectos impulsados por residentes (ReDPeTT)

El FETP ReDPeTT es una plataforma en línea diseñada para documentar el progreso de los participantes en sus actividades y productos del intervalo campo. Puede utilizarse con cualquier nivel. Además de seguir el progreso, el personal del programa FETP también puede utilizar los datos de ReDPeTT para generar reportes agregados y anónimos sobre las actividades del programa, que pueden ser utilizados para ayudar a cumplir con los requisitos de presentación de informes. Por ejemplo, ReDPeTT puede utilizarse para enviar a los programas asociados (por ejemplo, PEPFAR, PMI) listas personalizadas de proyectos realizados en áreas de interés relevantes (por ejemplo, VIH o TB, malaria).

Además, los FETP pueden aprovechar los datos de ReDPeTT para apoyar los análisis nacionales, como el seguimiento de las métricas de oportunidad de investigación de brotes y la identificación de retrasos (por ejemplo, análisis 7-1-7), utilizando información detallada sobre las investigaciones de brotes realizadas por los participantes.

Evaluaciones internas

Las herramientas de evaluación interna ayudan a recoger las opiniones de los participantes, instructores y mentores para mejorar el programa. Estas herramientas se recomiendan especialmente durante al menos las tres primeras cohortes que utilicen una nueva versión del currículo. Después de este periodo, pueden utilizarse periódicamente o cuando se produzcan cambios sustanciales. Por ejemplo: Si un instructor ha utilizado con éxito la misma sesión para varias cohortes, puede que sólo sea necesario completar el formulario de comentarios cuando se realicen actualizaciones importantes en la presentación o cuando los comentarios de los participantes pongan de manifiesto algún problema.

| Herramienta | Completado por | Propósito | Tiempo |
| --- | --- | --- | --- |
| Comentarios del profesor sobre la sesión | Instructor | Mejorar el contenido y la implementación de las sesiones | Fin de cada sesión impartida |
| Comentarios del instructor sobre el caso práctico | Instructor | Aumentar la eficacia de los casos prácticos | Después de cada estudio de caso |
| Comentarios de los participantes sobre el taller | Participante | Perfeccionar el contenido y la implementación de los talleres | Fin de los talleres 1 y 2 |
| Comentarios de los participantes sobre el mentor | Participante | Mejorar la calidad de la mentoría | Talleres 2 y 3 |
| Comentarios de los participantes sobre los intervalos sobre el terreno | Participante | Mejorar la mentoría, los productos y el impacto | Taller 3 |
| Buzón de comentarios | Cualquiera | Proporcionar información directa y oportuna a los CDC sobre cualquier aspecto del currículo o del trabajo de campo. | Continuo |

# Orientaciones para la aplicación multisectorial

# de "Una sola salud"  
Consideraciones en clase

FETP-Frontline 3.0 se diseñó con la intención de que el personal de salud pública de los distritos (incluidos los responsables de la vigilancia de la salud humana, animal y medioambiental) participara conjuntamente en la formación. A continuación se exponen algunas consideraciones aula tener en la clase para que los asesores residentes promuevan la interacción y el intercambio de experiencias e ideas entre participantes de distintos sectores:

Disposición de los asientos

- Anime a los participantes de distintos sectores (por ejemplo, salud humana, animal y medioambiental) a sentarse juntos en pequeños grupos mixtos.

- Rote la disposición de los asientos a lo largo de la formación para que los participantes puedan relacionarse con otras personas de distintos sectores.

- Ocasionalmente, organice a los participantes por sectores para celebrar discusiones específicas o sesiones de intercambio de ideas que aborden sus retos específicos.

Estrategias de facilitación

- Anime a los participantes a compartir sus perspectivas sectoriales durante las discusiones, los ejercicios y los estudios de casos.

- Utilice indicaciones que destaquen la importancia de cada sector, como por ejemplo

  - "¿Cómo pueden contribuir los factores medioambientales a este brote?"

  - "¿Qué papel desempeña la vigilancia animal en este escenario?"

- Esté preparado para abordar posibles lagunas de comprensión entre sectores. Proporcione breves explicaciones o recursos para que los participantes comprendan los conceptos clave de otras disciplinas.

Consideraciones sobre el intervalo de campo

Algunas actividades y resultados de los intervalos de campo podrían no ser igual de pertinentes en todos los sectores, dependiendo de las tareas específicas de los participantes en sectores distintos al de la salud humana. He aquí algunas formas posibles de abordar esta situación:

Actividades a medida

Los asesores residentes pueden adaptar los resultados para aumentar la relevancia específica del sector. Por ejemplo:

- Sector animal: Para los reportes resumidos de vigilancia, el sector animal puede centrarse en la vigilancia de enfermedades zoonóticas.

- Sector medioambiental: Para los reportes resumidos de vigilancia, el sector medioambiental puede centrarse en evaluaciones de salud medioambiental (por ejemplo, calidad del agua, contaminación).

Fomentar la colaboración multisectorial

Permita o anime a los participantes a colaborar en los productos de campo. El participante del sector de la salud humana podría liderar el producto, mientras que los demás lo apoyarían. Por ejemplo:

- Los participantes del sector medioambiental podrían ayudar en la investigación de un caso o de un brote, identificando las variables medioambientales que deben incluirse en el cuestionario. Pueden dirigir cualquier componente de la investigación que esté relacionado con el análisis de laboratorio y la interpretación de las muestras medioambientales.

- Los participantes del sector animal podrían ayudar en la investigación de un caso o de un brote de enfermedad zoonótica. Pueden dirigir el componente animal de la investigación.

Consideraciones sobre el Certificado de Aprobación

El certificado de aprobación podría ser firmado por funcionarios de todos los ministerios representados por los participantes de la cohorte, y por un representante de los CDC estadounidenses.

La plantilla proporcionada incluye espacio para las firmas del Ministerio de Salud y de los CDC de EE.UU.. Los programas deben adaptar esta plantilla para incluir espacio para las firmas de otros sectores representados en la cohorte (por ejemplo, ministerios de agricultura, medio ambiente o un organismo relacionado).

Para incluir firmas de sectores adicionales, copie la línea de firma, péguela debajo de los marcadores de posición existentes y actualice el texto e inserte el logotipo correspondiente. Ajuste el tamaño de la fuente, el tamaño del cuadro de texto, etc. según sea necesario en todo el certificado para dar cabida al espacio necesario para las firmas adicionales. La declaración "Este certificado ha sido otorgado por el..." también debe actualizarse para reflejar todas las firmas oficiales ministeriales representadas.

# Listas de verificación de la implementación

Esta sección contiene listas de verificación que pueden utilizarse para ayudar a los programas en la implementación de FETP-Frontline 3.0. Los programas deben revisar estas listas de verificación antes del inicio de la cohorte y hacer revisiones basadas en el contexto local. Por ejemplo, es posible que haya que añadir, modificar o eliminar algunas tareas, y que algunas de ellas requieran más o menos tiempo del previsto en la lista de verificación. No se incluyen las tareas relacionadas con la financiación, los viajes y la logística del lugar de reunión, ya que estos procesos pueden variar sustancialmente de un país a otro e incluso de una cohorte a otra

## Taller 1

| Tarea | Persona responsable | Fecha de finalización |
| --- | --- | --- |
| CON DOS MESES DE ANTELACIÓN |  |  |
| - Currículo de los talleres 1 y 2 - Revisar el currículo de los talleres 1 y 2 (plan de estudios modelo del FETP o plan de estudios anterior en el país) |  |  |
| - Consultar el sitio web de los CDC para obtener material actualizado |  |  |
| - Considerar revisiones de las agendas |  |  |
| - Revisar la retroalimentación s de la cohorte anterior |  |  |
| - Decidir sobre la personalización o actualización de los materiales |  |  |
| - Asignar tareas de personalización y actualización del material de las sesiones |  |  |
| - Notificar a las partes interesadas el calendario y los objetivos de la cohorte |  |  |
| - Elaborar lista de potenciales instructores, facilitadores, invitados |  |  |
| - Invitar a instructores y facilitadores |  |  |
| - Decidir la estrategia de reclutamiento de participantes |  |  |
| - Elaborar la lista de posibles lugares de reclutamiento y mentores |  |  |
| - Invitar a mentores |  |  |
| CON UN MES DE ANTELACIÓN |  |  |
| - Finalizar el currículo del taller 1 - Finalizar la agenda - Asegurarse de que los materiales asignados se han personalizado y actualizado |  |  |
| - Confirmar mentores |  |  |
| - Implementar una orientación de 5 días para mentores |  |  |
| - Confirmar instructores |  |  |
| - Confirmar la lista preliminar de participantes (nombres, cargos, información de contacto) |  |  |
| - Invitar a los participantes; informar a los participantes y a los supervisores de los preparativos |  |  |
| - Redactar el correo electrónico de bienvenida para instructores, mentores y participantes |  |  |
| CON DOS SEMANAS DE ANTELACIÓN |  |  |
| - Solicitar/obtener suministros - Rotafolio y soporte, papel, rotuladores, bolígrafos - Etiquetas para nombres - Papel rayado o cuadernos - Carpetas (opcional) |  |  |
| - Probar la computadora, Internet y otras necesidades técnicas en el lugar donde se celebrará el taller |  |  |
| - Imprimir material (véase la lista más abajo) |  |  |
| - Proporcionar a los instructores las presentaciones en PowerPoints y las guías del instructor definitivas. |  |  |
| UNA SEMANA ANTES |  |  |
| - Enviar recordatorios finales a los participantes, mentores, instructores, invitados |  |  |
| - Comprobar dos veces el material impreso, asegurarse de que las presentaciones y los archivos están descargados en la computadora (véase la lista a continuación) |  |  |
| UN DÍA ANTES |  |  |
| - Organizar los paquetes de los participantes (agenda, cuaderno de ejercicios, folletos). |  |  |
| - Visitar el lugar de celebración para confirmar el montaje y llevar los paquetes de los participantes |  |  |
| - Verificar que el proyector LCD, la computadora y el archivo están listos |  |  |
| - Asegurarse de que la habitación dispone de los suministros |  |  |
| - Compartir la información de contacto del coordinador del programa en caso de problemas, cuestiones logísticas, etc. |  |  |
| DÍA 1 DEL TALLER 1 |  |  |
| - Distribuir paquetes para los participantes |  |  |
| - Realizar la encuesta de línea basal a los participantes |  |  |
| - Administrar el Pre-test |  |  |
| - Seleccionar al representante del grupo |  |  |
| - Mostrar código QR para recolectar opiniones generales |  |  |
| DURANTE EL TALLER |  |  |
| - Presentar a los instructores y facilitadores |  |  |
| - Asignar una persona que asegure de cumplir con tiempos asignados en la agenda |  |  |
| - Supervisar el involucramiento de los participantes; abordar cualquier problema |  |  |
| - Realizar informes verbales al final de la jornada |  |  |
| - Administrar los formularios "Retroalimentación del instructor sobre la sesión" y "Retroalimentación del instructor sobre el estudio de caso". |  |  |
| DURANTE EL TALLER (ENTRE BASTIDORES) |  |  |
| - Calificar y resumir los Pre-test; registrar las calificaciones en la base de datos de los participantes. |  |  |
| - Mantener actualizada la base de datos de participantes |  |  |
| - Asignar mentores a los participantes |  |  |
| ÚLTIMO DÍA DE TALLER |  |  |
| - Distribuir las guías de productos de campo del Intervalo 1 |  |  |
| - Revisar las actividades del Intervalo de Campo 1, los productos y los procedimientos de presentación. |  |  |
| - Administrar el formulario "Retroalimentación de los participantes sobre el taller". |  |  |
| - Asegurarse de que a todos los participantes se les asigna un mentor y de que han intercambiado información de contacto. |  |  |
| DESPUÉS DEL TALLER (DURANTE EL INTERVALO DE CAMPO 1) |  |  |
| - Resumir y revisar los formularios de evaluación interna |  |  |
| - Enviar enlace a los participantes para acceder a los archivos PPT del Taller 1 y a las guías de productos de campo del Intervalo 1. |  |  |

## Intervalo de campo 1

| Tarea | Persona responsable | Fecha de finalización |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DURANTE EL INTERVALO DE CAMPO |  |  |  |
| - Contactar periódicamente a los mentores y los participantes para identificar y resolver cualquier problema que surja. |  |  |  |
| - Asegurarse de que los participantes envían los productos a los mentores y de que éstos completan las rúbricas de evaluación. |  |  |  |
| - Si alguno de los mentores no puede proporcionar una tutoría adecuada, intervenga y mentorice directamente a los participantes. |  |  |  |
| - Abordar los problemas sistemáticos (por ejemplo, si varios residentes tienen problemas con un producto concreto, considerar la posibilidad de cambiarlo, simplificarlo o hacerlo opcional). |  |  |  |
| - Recibir/supervisar la entrega de productos de campo |  |  |  |
| FIN DEL INTERVALO DE CAMPO (DURANTE EL TALLER 2) |  |  |  |
| - Revisar la base de datos de participantes, seguimiento de los participantes que no hayan presentado todos los productos. |  |  |  |
| - Revisar los productos; si varios participantes tuvieron dificultades para completar correctamente una actividad/producto, identificar los cambios a realizar en el futuro. |  |  |  |
| - Revisar las rúbricas de evaluación; si algún mentor no completó adecuadamente las rúbricas de evaluación, discutir cualquier problema con ese mentor. |  |  |  |

## Taller 2

| Tarea | Persona responsable | Fecha de finalización |
| --- | --- | --- |
| CON UN MES DE ANTELACIÓN |  |  |
| - Finalizar el currículo del Taller 2 - Finalizar la agenda - Asegurarse de que los materiales asignados se han personalizado y actualizado |  |  |
| - Confirmar instructores |  |  |
| CON DOS SEMANAS DE ANTELACIÓN |  |  |
| - Solicitar/obtener suministros - Rotafolio y soporte, papel, rotuladores, bolígrafos - Etiquetas para nombres - Papel rayado o cuadernos para los participantes - Carpetas (opcional) |  |  |
| - Probar la computadora, Internet otras necesidades técnicas en el lugar donde se celebrará el taller |  |  |
| - Imprimir material (véase la lista más abajo) |  |  |
| - Proporcionar a los instructores los PowerPoints y Guías del Instructor definitivas. |  |  |
| UNA SEMANA ANTES |  |  |
| - Enviar recordatorios finales a los participantes, mentores, instructores, invitados |  |  |
| - Comprobar dos veces el material impreso, asegurarse de que las presentaciones y los archivos están descargados en la computadora (véase la lista a continuación) |  |  |
| UN DÍA ANTES |  |  |
| - Organizar los paquetes de los participantes (agenda, cuaderno de ejercicios, folletos). |  |  |
| - Visitar el lugar de celebración para confirmar el montaje y llevar los paquetes de los participantes |  |  |
| - Verificar que el proyector LCD, computadora y el archivo están listos |  |  |
| - Asegurarse de que la habitación dispone de suministros |  |  |
| DÍA 1 DEL TALLER 2 |  |  |
| - Distribuir los paquetes a los participantes |  |  |
| - Administrar los formularios "Retroalimentación del participante sobre el mentor". |  |  |
| - Mostrar código QR para recolectar opiniones generales |  |  |
| DURANTE EL TALLER |  |  |
| - Presentar a los instructores y facilitadores |  |  |
| - Asignar una persona que asegure de cumplir con tiempos asignados en la agenda |  |  |
| - Supervisar el involucramiento de los participantes; abordar cualquier problema |  |  |
| - Realizar informes verbales al final de la jornada |  |  |
| - Administrar los formularios "Retroalimentación del instructor sobre la sesión" y "Retroalimentación del instructor sobre el estudio de caso". |  |  |
| DURANTE EL TALLER (ENTRE BASTIDORES) |  |  |
| - Mantener actualizada la base de datos de participantes |  |  |
| ÚLTIMO DÍA DE TALLER |  |  |
| - Distribuir la guía de productos de campo a del Intervalo 2 |  |  |
| - Revisar las actividades del Intervalo de Campo 2, los productos y los procedimientos de presentación. |  |  |
| - Administrar el post-test |  |  |
| - Administrar el formulario "Retroalimentación de los participantes sobre el taller". |  |  |
| DESPUÉS DEL TALLER (DURANTE EL INTERVALO DE CAMPO 2) |  |  |
| - Resumir y revisar los formularios de evaluación interna. |  |  |
| - Enviar enlace a los participantes para acceder a los archivos PPT del Taller 2 y a las guías de productos de campo del Intervalo 2. |  |  |
| - Calificar los Post-test; registrar las calificaciones en la base de datos de participantes. |  |  |

## Intervalo de campo 2

| Tarea | Persona responsable | Fecha de finalización |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DURANTE EL INTERVALO DE CAMPO |  |  |  |
| - Contactar periódicamente a los mentores y los participantes para identificar y resolver cualquier problema que surja. |  |  |  |
| - Asegurarse de que los participantes envían los productos a los mentores y de que éstos completan las rúbricas de evaluación. |  |  |  |
| - Si alguno de los mentores no puede proporcionar una mentoría adecuada, intervenga y mentorice directamente a los participantes. |  |  |  |
| - Abordar los problemas sistemáticos (por ejemplo, si varios residentes tienen problemas con un producto concreto, considerar la posibilidad de cambiarlo, simplificarlo o hacerlo opcional). |  |  |  |
| - Recibir/supervisar la entrega de productos. |  |  |  |
| FIN DEL INTERVALO DE CAMPO (DURANTE EL TALLER 3) |  |  |  |
| - Revisar la base de datos de participantes, seguimiento de los participantes que no hayan presentado todos los productos. |  |  |  |
| - Revisar los productos; si varios participantes tuvieron dificultades para completar correctamente una actividad/producto, identificar los cambios a realizar en el futuro. |  |  |  |
| - Revisar las rúbricas de evaluación; si algún mentor no completó adecuadamente las rúbricas de evaluación, discutir cualquier problema con ese mentor. |  |  |  |

## Taller 3

| Tarea | Persona responsable | Fecha de finalización |
| --- | --- | --- |
| CON UN MES DE ANTELACIÓN |  |  |
| - Confirmación de los oradores principales y otros funcionarios |  |  |
| - Finalizar la agenda (nombre y orden de los oradores, presentadores) |  |  |
| - Diseñar el Certificado de Aprobación del Curso, incluidos los logotipos y quién firmará los certificados |  |  |
| - Enviar o traer certificados para su firma |  |  |
| CON DOS SEMANAS DE ANTELACIÓN |  |  |
| - Probar computadora, Internet y otras necesidades técnicas en el lugar de celebración |  |  |
| - Imprimir material (véase la lista más abajo) |  |  |
| UNA SEMANA ANTES |  |  |
| - Enviar recordatorios finales a los ponentes, participantes, mentores e invitados. |  |  |
| - Comprobar dos veces el material impreso, asegurarse de que las presentaciones y los archivos están descargados en la computadora (véase la lista a continuación) |  |  |
| - Revisar la base de datos de participantes, determinar quién debe obtener el Certificado de Aprobación |  |  |
| UN DÍA ANTES |  |  |
| - Visitar las instalaciones para comprobar la tecnología, llevar material impreso |  |  |
| DÍA 1 DEL TALLER 3 |  |  |
| - Distribuir agendas |  |  |
| - Administrar los formularios "Retroalimentación del participante sobre el mentor". |  |  |
| - Administrar los formularios "Retroalimentación de los participantes sobre los intervalos de campo". |  |  |
| DURANTE EL TALLER |  |  |
| - Asignar una persona que asegure de cumplir con tiempos asignados en la agenda |  |  |
| DURANTE EL TALLER (ENTRE BASTIDORES) |  |  |
| - Revisar los productos de campo y señalar los puntos fuertes y débiles. |  |  |
| ÚLTIMO DÍA DE TALLER |  |  |
| - Tomar una foto de grupo con los oradores principales y otros funcionarios |  |  |
| DESPUÉS DEL TALLER |  |  |
| - Recopilar y resumir los formularios de evaluación interna |  |  |
| - Incorporar a los graduados a las redes y bases de datos de cohortes previas |  |  |

# Materiales necesarios

Materiales para poner en la computadora de la clase

| Tiempo | Documento/ Tema | Nombre del archivo | Tipo de archivo |
| --- | --- | --- | --- |
| Durante todo el programa | Base de datos de participantes | FETPF3.0_ES_Base_de_Datos_del_Participante | Excel |
| Taller 1 | Sesión 1 | FETPF3.0_T1_PP01_ES_Intro_a_FETPF | PPT |
| Taller 1 | Sesión 2 | FETPF3.0_T1_PP02_ES_Intro_to_Una_Sola_Salud | PPT |
| Taller 1 | Sesión 3 | FETPF3.0_T1_PP03_ES_Intro_a_Vigilancia_PH | PPT |
| Taller 1 | Sesión 4 | FETPF3.0_T1_PP04_ES_Recolecta_de_datos_de_vigilancia | PPT |
| Taller 1 | Sesión 5 | FETPF3.0_T1_PP05_ES_Definiciones_Caso_Lista_Casos | PPT |
| Taller 1 | Sesión 6 | FETPF3.0_T1_PP06_ES_Entender_la_calidad_de_los_datos | PPT |
| Taller 1 | Sesión 7 | FETPF3.0_T1_PP07_ES_Resumiendo_Datos | PPT |
| Taller 1 | Sesión 8 | FETPF3.0_T1_PP08_ES_Vizualizando_Datos | PPT |
| Taller 1 | Sesión 9 | FETPF3.0_T1_PP09_ES_Interpretando_Datos | PPT |
| Taller 1 | Sesión 10 | FETPF3.0_T1_PP10_ES_Comunicar_información_de_vigilancia | PPT |
| Taller 1 | Sesión 11 | FETPF3.0_T1_PP11_ES_Investigación_Caso | PPT |
| Taller 1 | Sesión 12 | FETPF3.0_T1_PP12_ES_Monitoreo_Evaluación_Vigilancia | PPT |
| Taller 1 | Sesión 13 | FETPF3.0_T1_PP13_ES_Introducción_a_MS_Excel | PPT |
| Taller 1 | Sesión 14 | FETPF3.0_T1_PP14_EN_Analisis_FODA | PPT |
| Taller 1 | Sesión 15 | FETPF3.0_T1_PP15_ES_Intro_Actividades_Campo1 | PPT |
| Taller 2 | Sesión 1 | FETPF3.0_T2_PP01_ES_Investigación_de_brotes_Parte_01_ Reconocimiento_de_brotes | PPT |
| Taller 2 | Sesión 2 | FETPF3.0_T2_PP02_ES_Investigación_del_brote_parte_02_ fase_descriptiva | PPT |
| Taller 2 | Sesión 3 | FETPF3.0_T2_PP03_ES_Investigación_de_brotes_Parte_03_ Análisis_y_Respuesta | PPT |
| Taller 2 | Sesión 4 | FETPF3.0_T2_PP04_ES_Analisis_Problemas | PPT |
| Taller 2 | Sesión 5 | FETPF3.0_T2_PP05_ES_Enlace_con_laboratorio | PPT |
| Taller 2 | Sesión 6 | FETPF3.0_T2_PP06_ES_Presentaciones_Orales | PPT |
| Taller 2 | Sesión 7 | FETPF3.0_T2_PP07_EN_Creando_PPTs | PPT |
| Taller 2 | Sesión 8 | FETPF3.0_T2_PP08_ES_Introducción_Actividades_Campo2 | PPT |
| Taller 3 | Observaciones finales | FETPF3.0_T3_ES_CDC_Video_Graduacion | PPT |

Materiales para imprimir o distribuir electrónicamente.

| Documento | Nombre del archivo | Tiempo | Usuario(s) | Número de ejemplares |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Guía de implementación y guía curricular | FETPF3.0_ES_Guía_de_implementacion | Antes del taller 1 | Asesor residente, director de programa | 1 por usuario |
| Guía de intervalos de campo para tutores | FETPF3.0_ES_Mentor_Guia_Intervalos_Campo | Antes del taller 1 | Mentor | 1 por tutor |
| Cuestionario de base | FETPF3.0_AT08_ES_Cuestionario_de_base_del_participante | Taller 1 | Participante | 1 por participante |
| Preguntas Pre-test | FETPF3.0_AT07_ES_PreTest_P | Taller 1 | Participante | 1 por participante |
| Preguntas y respuestas Pre-test | FETPF3.0_AT07_ES_PreTest_PyR | Taller 1 | Asesor residente | 1 |
| Guía del instructor de la sesión 1 | FETPF3.0_T1_PP01_ES_Intro_a_FETPF | Taller 1 | Instructor | 1 |
| Guía del instructor de la sesión 2 | FETPF3.0_T1_PP02_ES_Intro_to_Una_Sola_Salud | Taller 1 | Instructor | 1 |
| Guía del instructor de la sesión 3 | FETPF3.0_T1_PP03_ES_Intro_a_Vigilancia_PH | Taller 1 | Instructor | 1 |
| Guía del instructor de la sesión 4 | FETPF3.0_T1_PP04_ES_Recolecta_de_datos_de_vigilancia | Taller 1 | Instructor | 1 |
| Guía del instructor de la sesión 5 | FETPF3.0_T1_PP05_ES_Definiciones_Caso_Lista_Casos | Taller 1 | Instructor | 1 |
| Guía del instructor de la sesión 6 | FETPF3.0_T1_PP06_ES_Entender_la_calidad_de_los_datos | Taller 1 | Instructor | 1 |
| Guía del instructor de la sesión 7 | FETPF3.0_T1_PP07_ES_Resumiendo_Datos | Taller 1 | Instructor | 1 |
| Guía del instructor de la sesión 8 | FETPF3.0_T1_PP08_ES_Vizualizando_Datos | Taller 1 | Instructor | 1 |
| Guía del instructor de la sesión 9 | FETPF3.0_T1_PP09_ES_Interpretando_Datos | Taller 1 | Instructor | 1 |
| Guía del instructor de la sesión 10 | FETPF3.0_T1_PP10_ES_Comunicar_información_de_vigilancia | Taller 1 | Instructor | 1 |
| Guía del instructor de la sesión 11 | FETPF3.0_T1_PP11_ES_Investigación_Caso | Taller 1 | Instructor | 1 |
| Guía del instructor de la sesión 12 | FETPF3.0_T1_PP12_ES_Monitoreo_Evaluación_Vigilancia | Taller 1 | Instructor | 1 |
| Guía del instructor de la sesión 13 | FETPF3.0_T1_PP13_ES_Introducción_a_MS_Excel | Taller 1 | Instructor | 1 |
| Guía del instructor de la sesión 14 | FETPF3.0_T1_PP14_EN_Analisis_FODA | Taller 1 | Instructor | 1 |
| Guía del instructor de la sesión 15 | FETPF3.0_T1_PP15_ES_Intro_Actividades_Campo1 | Taller 1 | Instructor | 1 |
| Sesión 13-Ejercicio Excel | FETPF3.0_T1_PP13_ES_Excel_Ejercicio | Taller 1 | Participante | 1 por participante |
| Taller 1 Cuaderno de ejercicios para participantes | FETPF3.0_T1_ES_Libro_de_ejercicio_del_participante | Taller 1 | Participante | 1 por participante |
| Estudio de caso: versión para participantes | FETPF3.0_T1_IG1_ES_Guía_del_participante_Influenza_Aviar | Taller 1 | Participante | 1 por participante |
| Estudio de caso: versión para el instructor | FETPF3.0_T1_IG1_ES_Guía_del_Instructor_Influenza_Aviar | Taller 1 | Facilitadores | 1 por facilitador |
| Comentarios del instructor sobre el caso práctico | FETPF3.0_AT01_ES_Instructor_Retroalimentacion_Estudio_Caso | Talleres 1 y 2 | Instructor | 1 por facilitador de estudio de caso |
| Retroalimentación del instructor sobre la sesión | FETPF3.0_AT02_ES_Instructor_Retroalimentación_sesión | Talleres 1 y 2 | Instructor | 1 por sesión |
| Retroalimentación de los participantes sobre el taller | FETPF3.0_AT05_ES_Retroalimentación_participante_sobre_el_taller | Talleres 1 y 2 | Participante | 1 por participante |
| Intervalo de campo 1 Guía de productos de campo | FETPF3.0_FI1_ES_Guía_Productos_Campo | Taller 1 | Participante | 1 por participante |
| Intervalo de campo 1 Rúbrica de Evaluación de productos | FETPF3.0_FI1_ES_Rúbrica_Evaluación_Productos_Campo | Taller 1 | Mentor | 1 por tutor |
| Guía del instructor de la sesión 1 | FETPF3.0_T2_PP01_ES_Investigación_de_brotes_Parte_01_Reconocimiento_de_brotes | Taller 2 | Instructor | 1 |
| Guía del instructor de la sesión 2 | FETPF3.0_T2_PP02_ES_Investigación_del_brote_parte_02_fase_descriptiva | Taller 2 | Instructor | 1 |
| Guía del instructor de la sesión 3 | FETPF3.0_T2_PP03_ES_Investigación_de_brotes_Parte_03_Análisis_y_Respuesta | Taller 2 | Instructor | 1 |
| Guía del instructor de la sesión 4 | FETPF3.0_T2_PP04_ES_Analisis_problemas | Taller 2 | Instructor | 1 |
| Guía del instructor de la sesión 5 | FETPF3.0_T2_PP05_ES_Enlace_con_laboratorio | Taller 2 | Instructor | 1 |
| Guía del instructor de la sesión 6 | FETPF3.0_T2_PP06_ES_Presentaciones_Orales | Taller 2 | Instructor | 1 |
| Guía del instructor de la sesión 7 | FETPF3.0_T2_PP07_EN_Creating_PPTs | Taller 2 | Instructor | 1 |
| Guía del instructor de la sesión 8 | FETPF3.0_T2_PP08_ES_Introducción_a_Actividades_Campo2 | Taller 2 | Instructor | 1 |
| Sesión 7-Archivo Excel complementario | FETPF3.0_T2_PP07_ES_Suplemento_Archivo_Excel | Taller 2 | Participante | 1 por participante |
| Sesión 7-Archivo de mapas complementario | FETPF3.0_T2_PP07_ES_Suplemento_Archivo_Mapa | Taller 2 | Participante | 1 por participante |
| Sesión 7-Archivo fotográfico complementario | FETPF3.0_T2_PP07_ES_Suplemento_Archivo_fotográfico | Taller 2 | Participante | 1 por participante |
| Taller 2 Cuaderno de ejercicios para participantes | FETPF3.0_T2_ES_Libro_de_ejercicio_del_participante | Taller 2 | Participante | 1 por participante |
| Estudio de caso: versión para participantes | FETPF3.0_T2_ES_Participante_Estudio_Caso_Antrax | Taller 2 | Participante | 1 por participante |
| Estudio de caso: versión para el instructor | FETPF3.0_T2_ES_Instructor_Estudio_Caso_Anthrax | Taller 2 | Facilitadores | 1 por facilitador |
| Preguntas post-test | FETPF3.0_AT06_ES_PostTest_P | Taller 2 | Participante | 1 por participante |
| Preguntas y respuestas post-test | FETPF3.0_AT06_ES_PostTest_PyR | Taller 2 | Asesor residente | 1 |
| Retroalimentación de los participantes sobre el tutor | FETPF3.0_AT04_ES_Retroalimentación_Participante_Feedback_sobre_Mentor | Talleres 2 y 3 | Participante | 1 por participante |
| Intervalo de campo 2 Guía de productos de campo | FETPF3.0_IC2_ES_Guía_Productos_Campo | Taller 2 | Participante | 1 por participante |
| Intervalo de campo 2 Rúbrica de Evaluación de productos | FETPF3.0_IC2_ES_Rúbrica_Evaluación_ Productos | Taller 2 | Mentor | 1 por tutor |
| Retroalimentación de los participantes sobre los intervalos de campo | FETPF3.0_AT03_ES_Retroalimentación_Participante_Intervalos_Campo | Taller 3 | Participante | 1 por participante |
| Certificado de aprobación | FETPF3.0_T3_ES_Certificado_Aprobación | Taller 3 | Participante | 1 por participante |

*La mayoría de estos materiales pueden imprimirse o enviarse/completarse electrónicamente. Los materiales con mayor prioridad de impresión están en negrita.